## Balkenplan - Gantt-Diagramm
Arbeitspaket / Aktivität |  | Beginn | Dauer | Ende | Anpassung der Zeitachse
1 | A1 | 2016-02-01 | 28 | 2016-02-29 | "Skalierung" verändern durch Eingabe
2 | A2 | 2016-02-10 | 9 | 2016-02-19 | des frühestens Datums
3 | A3 | 2016-02-19 | 15 | 2016-03-05 | und/oder des Zeitintervalls in Tagen
4 | A4 | 2016-03-01 | 20 | 2016-03-21
5 | A5 | 2016-03-21 | 12 | 2016-04-02
6 | A6 | 2016-03-29 | 10 | 2016-04-08
7 | Controlling | 2016-02-15 | 60 | 2016-04-15
8 | Abschlussbericht | 2016-04-08 | 14 | 2016-04-22
Formulas:
Ende = [Beginn]+[Dauer]
Ende = [Ende, row below]-7
Beginn = [Ende, row above]